## Sheet1
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ สถานีตำรวจภูธรเวียงสา จว.น่าน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ไตรมาสที่ 1-2 ( ต.ค.67 - มี.ค.68 )
ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2567
ที่ | รายการ | ผลการดำเนินงาน |  | งบประมาณที่ได้รับ | ผลการเบิกจ่าย | คิดเป็นร้อยละ | ปัญหา/อุปสรรค แนวทางการแก้ไข
1 | โครงการการบังคับใช้กฎหมายอำนวยความยุติธรรม
กิจกรรมการบังคับใช้กฎหมายและบริการประชาชน
ค่าตอบแทน
| 1.ค่าตอบแทนพยานในคดีอาญา | ได้ทำการเบิกจ่ายค่าตอบแทนให้พยานในคดีอาญางบที่คงค้างจะเบิกในไตรมาสต่อไป |  | 45800 | 5100 | 11.14 | ไม่มี
| 2.ค่าตอบแทนนักจิตวิทยา | ได้ทำการเบิกจ่ายค่าตอบแทนให้นักจิตวิทยางบที่คงค้างจะเบิกในไตรมาสต่อไป |  | 9500 | 500 | 5.26 | ไม่มี
| 3.ค่าตอบแทนชันสูตรพลิกศพ | ด้ทำการเบิกจ่ายให้เจ้าหน้าที่ชันสูตรงบที่คงค้างจะเบิกในไตรมาสต่อไป |  | 57500 | 8400 | 14.61 | ไม่มี
| 4.ค่าตอบแทนสอบสวนคดีอาญา | ได้ทำการเบิกจ่ายค่าตอบแทนให้ พงส.งบที่คงค้างจะเบิกในไตรมาสต่อไป |  | 269200 | 122500 | 45.51 | ไม่มี
| 6.ค่าตอบแทนการปฏิบัตินอกเวลาราชการ | เป็นค่าตอบแทนการทำงานนอกเวลาราชการงบที่คงค้างเบิกในไตรมาสต่อไป |  | 1430400 | 912880 | 63.82 | ไม่มี
| 7.ค่าเบี้ยประชุม กต.ตร.สถานีตำรวจ | เป็นค่าเบี้ยเลี้ยงประชุม กต.ตร.สภฯ งบที่คงค้างเบิกในไตรมาสต่อไป |  | 15000 | 5000 | 33.33 | ไม่มี
ค่าใช้สอย
| 1.ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ | เป็นสวัสดิการข้าราชการตำรวจเดินางไปราชการงบที่คงค้างทำการเบิกในไตรมาสต่อไป |  | 127200 | 43776 | 34.42 | ไม่มี
| 2.ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ | ด้ทำการเบิกจ่ายค่าซ่อมแซมยานพาหนะแล้วงบที่คงค้างจะเบิกในไตรมาสต่อไป |  | 34500 | 26150 | 75.8 | ไม่มี
| 3.ค่าจ้างเหมาบริการ ทำความสะอาด | ได้ทำการเบิกจ่ายค่าจ้างเหมาบริการทำความสะอาดส่วนงบที่คงค้างจะเบิกในไตรมาสต่อไป |  | 76300 | 59099.35 | 77.46 | ไม่มี
| 4.ค่าส่งหมายเรียกพยาน | ด้ทำการเบิกจ่ายค่าส่งหมายเรียกพยานให้ จนท. |  | 2500 | 2500 | 100 | ไม่มี
ค่าวัสดุ
| 1.วัสดุสำนักงาน | จัดซื้อวัสดุสำนักงานในการปฏิบัติงาน |  | 13400 | 13400 | 100 | ไม่มี
| 2.ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง | จัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงในการปฏิบัติงานงบที่คงค้างจะทำการเบิกในไตรมาสต่อไป |  | 2173000 | 1195820 | 55.03 | ไม่มี
| 3.วัสดุจราจร | ซื้อวัสดุจราจรใช้ในการปฏิบัติราชการ |  | 9500 | 9500 | 100 | ไม่มี
| 4.วัสดุอาหาร (ผู้ต้องหา) | ซื้ออาหารให้ผู้ต้องหางบที่คงค้างจะทำการเบิกในไตรมาสต่อไป |  | 32700 | 17500 | 53.52 | ไม่มี
| ค่าสาธารณูปโภค | ค่าสาธารณูปโภคในสำนักงาน |  | 98300 | 98300 | 100 | ไม่มี
กิจกรรม การรักษาความปลอดภัยและให้บริการนักท่องเที่ยว
| 1.การรักษาความปลอดภัยและให้บริการนักท่องเที่ยว เป็นค่าตอบแทนการทำงานนอกเวลาราชการ |  |  | 30075 | 30075 | 100 | ไม่มี
กิจกรรม การมีส่วนร่วมของประชาชนในการป้องกันอาชญากรรม
| 1.ภารกิจงานชุมชนสัมพันธ์และการมีส่วนร่วมของประชาชนในการป้องกันอาชญากรรม | เป็นค่าโครงการตำรวจชุมชนและมวลชนสัมพันธ์ |  | 88500 | 50500 | 57.06 | ไม่มี
2 | โครงการปฏิรูประบบงานตำรวจ
กิจกรรมการปฏิรูประบบงานสอบสวนและการบังคับใช้กฎหมาย
| 1.งานสอบสวน | เป็นค่าใช้จ่ายในงานสอบสวน |  | 71400 | 71400 | 100 | ไม่มี
| 2.งานป้องกันปราบปราม สืบสวน | เป็นค่าใช้จ่ายงานปราบปราม สืบสวน |  | 82100 | 82100 | 100 | ไม่มี
งบรายจ่ายอื่น
โครงการสร้างภูมิคุ้มกันและป้องกันยาเสพติด
กิจกรรม การสร้างภูมิคุ้มกันในกลุ่มเป้าหมายระดับโรงเรียนและมัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า
| 1.ค่าใช้จ่ายโครงการตำรวจประสานโรงเรียน | เป็นค่าใช้จ่ายโครงการตำรวจประสานโรงเรียน |  | 4420 | 2140 | 48.42 | ไม่มี
| 2.ค่าใช้จ่ายโครงการดำเนินงานตำบลยั่งยืนเพื่อแก้ไขปัญหายาเสพติดแบบครบวงจรตามยุทธศาสตร์ชาติ |  | อยู่ระหว่างเบิกจ่ายในไตรมาสต่อไป | 78000 | 0 | 0 | ไม่มี
โครงการปราบปรามการค้ายาเสพติด
กิจกรรม การสกัดกั้น ปราบปราม การผลิต การค้านาเสพติด
| 1.โครงการบริหารจัดการสกัดกั้นยาเสพติด Heart Land | เป็นค่าใช้จ่ายในโครงการ |  | 10600 | 10600 | 100 | ไม่มี
| 2.โครงการสลายโครงการสร้างเครือข่ายผู้มีอิทธิพล | เป็นค่าใช้จ่ายในโครงการ |  | 26000 | 18424 | 70.86 | ไม่มี
| 3.ค่าตอบแทนด่านตรวจ ปปส. | ค่าตอบแทนการตั้งด่านตรวจ/จุดตรวจ (24 ชม.) |  | 158300 | 158300 | 100 | ไม่มี
กิจกรรม ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชน
| 1.โครงการอำนวยความสะดวกและความปลอดภัยในการบำเพ็ญประโยชน์สาธารณประโยชน์ เป็นค่าใช้จ่ายในโครงการอยู่ระหว่างการเบิกจ่ายในไตรมาสต่อไป |  |  | 14400 | 0 | 0 | ไม่มี
| 2.โครงการณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศการสำคัญ เป็นค่าใช้จ่ายโครงการลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 68 |  |  | 33600 | 33600 | 100 | ไม่มี
รวม |  |  |  | 4992195 | 2977564.35 | 59.64
| พ.ต.ท. รายงาน |  |  |  | พ.ต.อ. ผู้ตรวจรายงาน
| ( ประหยัด ป้องมาลี ) |  |  |  | ( สิทธิโชค ลือโลก )
| สว.อก.สภ.เวียงสา จว.น่าน |  |  |  | ผกก.สภ.เวียงสา จว.น่าน